Análisis de desviación

Durante el período del Sprint (07/09 al 23/09) la línea real se mantuvo en 12 puntos pendientes, sin descenso respecto de la línea ideal. Ninguna historia de usuario llegó a cumplir la totalidad de su Definición de Hecho dentro del plazo, porque el trabajo estaba encadenado: el diseño debía ser aprobado por el Product Owner antes de programar, y la programación debía estar lista para poder ejecutar el plan de pruebas.

El avance de diseño sí se dio, pero de forma tardía y discontinua: la vista de Inicio (US-1) se completó el 10/09 y las vistas de calidad (US-2, US-3 y US-4) el 11/09. La vista de procesos (US-5) recién se presentó al Product Owner el 24/09, con devoluciones y correcciones posteriores. Esto, sumado a las demoras en las aprobaciones, retrasó el inicio efectivo de la programación, que avanzó parcialmente desde el 15/09 sobre US-1 a US-4. Además, hubo inasistencias de la programadora (11/09 y 25/09) y de la Scrum Master (11/09), y se consideró la fecha de examen del 02/10 en la planificación.

Las pruebas, último paso de la DoD, recién se iniciaron el 15/10, cuando diseño y programación declararon su labor terminada. Por eso el descenso real no se refleja dentro del período planificado y el cierre del Sprint se extendió más allá del 23/09.